| ## ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN | ## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2015 |
| --- | --- |

## KẾ HOẠCH

## TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG NĂM 2015

1. Mục đích tự đánh giá

- Đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng bên trong Nhà trường.

- Xem xét mức độ, kết quả và hiệu quả cải tiến chất lượng so với năm 2012. Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.

- Đánh giá mức độ tiệm cận chất lượng giáo dục của Nhà trường so với các tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và các trường đại học khu vực Bắc Mỹ (NEASC).

- Thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường.

2. Phạm vi tự đánh giá

Đánh giá tổng thể các hoạt động của Nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong một chu kỳ kiểm định chất lượng.

3.Tiêu chuẩn đánh giá

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Trường được sử dụng là tiêu chuẩn của của BGD&ĐT được ban hành kèm theo các văn bản: Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 37/2012/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 và Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng BGD&ĐT ; Hướng dẫn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 9/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 của BGD&ĐT .

4. Thành phần tham gia tự đánh giá

4.1. Hội đồng tự đánh giá Trường

Hội đồng tự đánh giá Trường được thành lập theo Quyết định số  555/QĐ-XHNV- ĐBCL ngày 06/3/2015 của Hiệu trưởng.

4.2. Phân công công việc cho các nhóm chuyên trách

| STT | Tiêu chuẩn | Nhóm chịu trách nhiệm | Thời gian thu thập thông tin và minh chứng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,2,5 | Nhóm 1: Tổ chức – Cán bộ | Từ ngày 09/3 - 15/4/2015 | Phụ lục 1 |
| 2 | 3,4 | Nhóm 2: Đào tạo | Từ ngày 09/3 - 15/4/2015 | Phụ lục 1 |
| 3 | 6 | Nhóm 3: Công tác CT&SV | Từ ngày 09/3 - 15/4/2015 | Phụ lục 1 |
| 4 | 7 | Nhóm 4: Quản lý NCKH | Từ ngày 09/3 - 15/4/2015 | Phụ lục 1 |
| 5 | 8 | Nhóm 5: Đối ngoại và HTĐTQT | Từ ngày 09/3 - 15/4/2015 | Phụ lục 1 |
| 6 | 9 | Nhóm 6: Hành chính – Quản trị | Từ ngày 09/3 - 15/4/2015 | Phụ lục 1 |
| 7 | 10 | Nhóm 7: Kế hoạch – Tài chính | Từ ngày 09/3 - 27/4/2015 | Phụ lục 1 |

5. Kế hoạch huy động các nguồn lực

| TT | Các loại nguồn lực cần được huy động/cung cấp | Các hoạt động | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành viên Hội đồng tự đánh giá, các Nhóm chuyên trách và Ban Thư ký | Tham gia hoạt động tự đánh giá theo kế hoạch phân công. | 3/2015 - 3/7/2015 |  |
| 2 | Cán bộ, GV, chuyên viên và SV tham gia thực hiện CTĐT | Quán triệt mục đích, nội dung và trực tiếp tham gia hoạt động tự đánh giá Trường. | 3/2015 - 3/7/2015 |  |
| 3 | Kinh phí: 120.000.000 đ | Theo dự trù | 3/2015 - 3/7/2015 |  |

6. Kế hoạch thuê chuyên gia tư vấn ngoài

- Thuê 03 chuyên gia tập huấn cho Hội đồng tự đánh giá và các Nhóm chuyên trách

- Thuê 01 chuyên gia tư vấn cho Hội đồng triển khai các hoạt động tự đánh giá.

7. Thời gian và lịch trìnhthực hiện tự đánh giá

7.1.Thời gian thực hiện tự đánh giá: 4 tháng, từ 02/3/2015 đến 3/7/2015

7.2. Lịch trình cụ thể

| Thời gian |  | Các hoạt động |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1-2 (Từ ngày 02/3- 13/3/2015) |  | - Họp Ban chỉ đạo để triển khai kế hoạch tự đánh giá. - Thành lập Hội đồng tự đánh giá; Ban Thư ký và các Nhóm chuyên trách. |  |  |
| Tuần 3-4 (Từ ngày 16/3- 27/3/2015) |  | - Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua: Dự thảo đề cương báo cáo tự đánh giá, kế hoạch tự đánh giá Trường. - Trường nộp kế hoạch tự đánh giá cho ĐHQGHN. - Phổ biến và triển khai kế hoạch tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, GV, nhân viên và SV trong Trường. |  |  |
| Tuần 5 – 7 (Từ ngày 30/3- 15/4/2015) |  | - Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, các nhóm chuyên trách. - Các nhóm chuyên trách họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. - Thu thập thông tin và minh chứng. - Mã hoá và mô tả các thông tin và minh chứng thu được. - Trưởng các nhóm chuyên trách tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo tiêu chuẩn. - Nộp Dự thảo báo cáo tự đánh giá trường lần 1 cho Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục – ĐHQGHN. |  |  |
| Tuần 8 - 10 (Từ ngày 16/4-8/5/2015) |  | - Trưởng các nhóm chuyên trách chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá theo yêu cầu của ĐHQGHN. - Thu thập thông tin bổ sung. |  |  |
| Tuần 11–12 (Từ ngày 11/5- 22/5/2015) |  | - Họp Hội đồng tự đánh giá để: 1) Xem xét các báo cáo của từng tiêu chuẩn do các nhóm chuyên trách chỉnh sửa; 2) Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá; 3) Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được; 4) Xác định các thông tin cần thu thập bổ sung; 5) Thư ký Hội đồng tập hợp các báo cáo tiêu chuẩn thành Báo cáo tự đánh giá lần 2 của Trường. - Nộp Báo cáo tự đánh giá lần 2 cho TTKĐCLGD - HCM để thẩm định. |  |  |
| Tuần 13 - 14 (Từ ngày 25/5- 5/6/2015) |  | - Hội đồng xem xét Báo cáo tự đánh giá và đề xuất những chỉnh sửa (nếu cần). - Trưởng các nhóm chuyên trách chỉnh sửa báo cáo theo ý kiến của Hội đồng tự đánh giá và ý kiến phản biện của chuyên gia. - Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua Báo cáo tự đánh giá và trình Hiệu trưởng. - Hiệu trưởng cho công bố bản Báo cáo tự đánh giá trong nội bộ Trường. - Các đơn vị, toàn bộ cán bộ, viên chức và SV trong toàn Trường đóng gópý kiến phản biện về Báo cáo tự đánh giá. |  |  |
| Tuần 15 -16 (Từ ngày 8/6- 19/6/2015) |  | - Hội đồng tiếp tục bổ sung và hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá theo các ý kiến phản biện. - Hội đồng thông qua Báo cáo tự đánh giá lần cuối và trình Hiệu trưởng phê chuẩn. |  |  |
| Tuần 17 (Từ ngày 22/6- 26/6/2015) |  | - Hiệu trưởng phê chuẩn Báo cáo tự đánh giá. - Nộp Bản báo cáo tự đánh giá đã chỉnh sửa lần cuối cho TTKĐCLGD - HCM để đánh giá ngoài. |  |  |
| Tuần 18 (Từ ngày 29/6- 3/7/2015) |  | - Hiệu trưởng cho công bố bản Báo cáo tự đánh giá (trong nội bộ Trường). - Tiếp tục bổ sung, sắp xếp các minh chứng theo thứ tự mã minh chứngđã ghi trong Báo cáo tự đánh giá. - Tiếp tục lấy ý kiến đóng góp về Báo cáo tự đánh giá. - Gửi Báo cáo tự đánh giá về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, BGD&ĐT . - Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón Đoàn Đánh giá ngoài. |  |  |
| Nơi nhận: - Các thành viên HĐTĐG; - Lưu HC-QT,TTĐBCL |  | HIỆU TRƯỞNG GS.TS. Nguyễn Văn Khánh |